## INSTRUKSI
Excel Companion · Eskalasi Sengketa KPBU & Uji Force Majeure
Workbook ini membangun kumulatif waktu & biaya eskalasi sengketa KPBU (Musyawarah -> Mediasi -> Arbitrase BANI) dan menguji klaim force majeure terhadap jendela notifikasi & ambang terminasi kontrak. Formula hidup -- ubah ASUMSI, seluruh hasil ikut berubah.
1. | ASUMSI | Nilai sengketa, durasi tiap tier eskalasi, % biaya arbitrase, hari force majeure aktual
2. | KALKULASI_MANUAL | Kumulatif hari Musyawarah -> Mediasi -> Arbitrase, biaya per tier
3. | KALKULASI_OTOMATIS | Total waktu & biaya worst-case + uji force majeure (notice window, ambang 180 hari)
4. | CONTOH_KASUS | Keputusan: lanjut ke arbitrase atau selesaikan di mediasi?
5. | KESALAHAN_UMUM | 5 kesalahan penyelesaian sengketa KPBU + cara verifikasi

## ASUMSI
Asumsi Nilai Sengketa dan Durasi Tiap Tier
Parameter | Nilai | Satuan | Catatan
Nilai Sengketa (Rp M) | 100 | Rp miliar | Nilai klaim yang dipersengketakan
Durasi Musyawarah (hari, titik tengah benchmark 30-60) | 45 | hari | Tier 1
Durasi Mediasi (hari, titik tengah benchmark 60-90) | 75 | hari | Tier 2
Durasi Arbitrase BANI (hari, titik tengah benchmark 1-2 tahun) | 547 | hari | Tier 3, ~1,5 tahun
% Biaya Arbitrase Batas Bawah | 3% | % | Terhadap nilai sengketa
% Biaya Arbitrase Batas Atas | 5% | % | Terhadap nilai sengketa
Jendela Notifikasi Force Majeure Batas Atas (hari) | 30 | hari | Maksimum keterlambatan notifikasi
Ambang Terminasi Kontrak Force Majeure (hari) | 180 | hari | Hak terminasi bila FM berlanjut
Hari Force Majeure Aktual (skenario uji) | 200 | hari | Durasi force majeure yang dialami
Hari Keterlambatan Notifikasi Aktual (skenario uji) | 20 | hari | Sejak kejadian sampai notifikasi resmi

## KALKULASI_MANUAL
Kumulatif Hari dan Biaya per Tier Eskalasi
Tier | Durasi (hari) | Kumulatif (hari) | Kumulatif (bulan)
Tier 1: Musyawarah
Tier 2: Mediasi
Tier 3: Arbitrase BANI
Biaya Mediasi (Rp M, split 50-50, per pihak) |  |  | Estimasi biaya mediator ~2% nilai sengketa, dibagi 2 pihak
Biaya Arbitrase Batas Bawah (Rp M)
Biaya Arbitrase Batas Atas (Rp M)

## KALKULASI_OTOMATIS
Total Worst-Case + Uji Force Majeure
Total Waktu ke Putusan Arbitrase (hari)
Total Waktu (tahun)
Rata-Rata Biaya Arbitrase (Rp M)
Uji Force Majeure
Notifikasi Tepat Waktu? (Keterlambatan Aktual vs Jendela Maks)
Force Majeure Lewati Ambang Terminasi? (FM Aktual vs Ambang 180 hari)
Hak Terminasi Kontrak?

## CONTOH_KASUS
Keputusan: Lanjut Arbitrase atau Selesaikan di Mediasi?
Nilai Sengketa (Rp M)
Tambahan Waktu Arbitrase vs Mediasi (hari)
Tambahan Biaya Arbitrase vs Mediasi (Rp M)
Tambahan Biaya sebagai % Nilai Sengketa
Rekomendasi

## KESALAHAN_UMUM
Kesalahan Umum Penyelesaian Sengketa KPBU dan Cara Verifikasi
1. Langsung lompat ke arbitrase tanpa musyawarah/mediasi
Diagnosis: | Kontrak KPBU umumnya mensyaratkan eskalasi bertahap -- klaim bisa ditolak prosedural.
Verifikasi: | Ikuti urutan Tier 1->2->3 (lihat KALKULASI_MANUAL); arbitrase adalah UPAYA TERAKHIR, bukan langkah pertama.
2. Notifikasi force majeure terlambat tapi tetap diklaim penuh
Diagnosis: | Klaim force majeure ditolak murni karena alasan prosedural (lewat jendela notifikasi), bukan substansi.
Verifikasi: | Cek jendela notifikasi (lihat KALKULASI_OTOMATIS baris 8) -- ini sering jadi alasan penolakan klaim FM paling umum.
3. Hak terminasi dipakai sebelum ambang 180 hari terlampaui
Diagnosis: | Terminasi sepihak prematur bisa dianggap wanprestasi oleh pihak lawan.
Verifikasi: | Hak terminasi akibat force majeure baru timbul setelah ambang hari terlampaui (lihat KALKULASI_OTOMATIS baris 10).
4. Biaya arbitrase dianggap gratis/diabaikan dari kalkulasi keputusan
Diagnosis: | Keputusan eskalasi ke arbitrase diambil tanpa pertimbangan biaya nyata (3-5% nilai sengketa bisa signifikan).
Verifikasi: | Selalu bandingkan tambahan biaya arbitrase sebagai % nilai sengketa (lihat CONTOH_KASUS baris 6) sebelum eskalasi.
5. Durasi mediasi/arbitrase dianggap pasti sesuai benchmark
Diagnosis: | Perencanaan arus kas proyek tidak punya buffer saat sengketa molor dari estimasi.
Verifikasi: | Pakai skenario worst-case (batas atas rentang) untuk perencanaan likuiditas, bukan titik tengah benchmark.