## INSTRUKSI
Excel Companion · Matriks Alokasi Risiko KPBU (Terskor)
Workbook ini mengubah prinsip 'risiko dialokasikan ke pihak paling mampu mengendalikan' jadi FORMULA: skor kontrolabilitas x dampak -> rekomendasi penanggung risiko otomatis. Plus kalkulator biaya risiko (premium) Skema A (risiko ditumpuk ke badan usaha) vs Skema B (alokasi optimal). Formula hidup -- ubah skor/asumsi, rekomendasi ikut berubah.
1. | ASUMSI | Nilai proyek dasar, premium Skema A vs B, parameter alat mitigasi
2. | MATRIKS_ALOKASI | 12 kategori risiko, skor kontrolabilitas & dampak -> rekomendasi penanggung (formula)
3. | KALKULASI_MANUAL | Biaya risiko (premium) Skema A vs Skema B -> selisih penghematan
4. | KALKULASI_OTOMATIS | Biaya alat mitigasi: performance bond, jaminan PII, lindung nilai kurs
5. | CONTOH_KASUS | Keputusan pemerintah: pilih Skema A atau B berdasar penghematan
6. | KESALAHAN_UMUM | 5 kesalahan alokasi risiko + cara verifikasi

## ASUMSI
Asumsi Nilai Proyek & Premium Risiko
Parameter | Nilai | Satuan | Catatan
Nilai Proyek Dasar (Rp M) | 1000 | Rp miliar | Basis perhitungan premium risiko
Premium Skema A (semua risiko ke Badan Usaha) | 18% | % | Termasuk risiko tak terkendali (politik dsb.)
Premium Skema B (alokasi optimal) | 7% | % | Risiko dialokasikan ke pihak paling mampu kendalikan
Nilai Pinjaman untuk Jaminan PII (Rp M) | 700 | Rp miliar | Basis premium penjaminan PT PII
Performance Bond - Batas Bawah | 10% | % | % dari nilai proyek
Performance Bond - Batas Atas | 15% | % | % dari nilai proyek
Premium Jaminan PII - Batas Bawah | 0.5% | % | % dari nilai pinjaman
Premium Jaminan PII - Batas Atas | 2% | % | % dari nilai pinjaman

## MATRIKS_ALOKASI
Matriks Alokasi Risiko Terskor (Kontrolabilitas x Dampak -> Rekomendasi)
Skor 1-5: Kontrolabilitas = seberapa besar Badan Usaha bisa mengendalikan risiko ini. Dampak = seberapa besar kerugian jika risiko terjadi. Rekomendasi dihitung via formula, bukan tabel tetap -- ubah skor untuk proyek Anda, rekomendasi ikut menyesuaikan.
Kategori Risiko | Kontrolabilitas BU (1-5) | Dampak (1-5) | Skor Risiko Residual | Rekomendasi Penanggung
Risiko Lokasi/Pembebasan Lahan | 1 | 4
Risiko Desain | 5 | 3
Risiko Konstruksi (biaya & waktu) | 4 | 4
Risiko Operasi & Pemeliharaan | 5 | 3
Risiko Permintaan/Volume Pasar | 2 | 5
Risiko Pendapatan (tarif tak naik sesuai formula) | 2 | 4
Force Majeure Alam (gempa, banjir) | 1 | 5
Force Majeure Politik (perang, nasionalisasi) | 1 | 5
Perubahan Regulasi/Perpajakan | 1 | 3
Risiko Nilai Tukar (pendanaan valas) | 2 | 4
Risiko Suku Bunga | 2 | 3
Risiko Wanprestasi Mitra/Pemasok | 4 | 3
Rata-Rata Skor Risiko Residual
Jumlah Risiko Direkomendasikan ke Badan Usaha

## KALKULASI_MANUAL
Biaya Risiko (Premium): Skema A vs Skema B
Biaya Proyek Skema A = Nilai Dasar x (1 + Premium A)
Biaya Proyek Skema B = Nilai Dasar x (1 + Premium B)
Penghematan (Rp M) = Biaya A - Biaya B
Penghematan (%) = Penghematan / Biaya A

## KALKULASI_OTOMATIS
Biaya Alat Mitigasi Risiko
Alat Mitigasi | Batas Bawah (Rp M) | Batas Atas (Rp M) | Basis
Performance Bond |  |  | % dari nilai proyek
Jaminan PT PII |  |  | % dari nilai pinjaman
Total Biaya Mitigasi (titik tengah estimasi)

## CONTOH_KASUS
Contoh Kasus: Keputusan Skema Alokasi Risiko
Penghematan Skema B vs A (Rp M)
Penghematan (%)
Biaya Mitigasi Tambahan untuk Skema B (Rp M)
Penghematan Bersih Setelah Biaya Mitigasi (Rp M)
Keputusan

## KESALAHAN_UMUM
Kesalahan Umum Alokasi Risiko dan Cara Verifikasi
1. Alokasikan semua risiko ke Badan Usaha 'biar aman'
Diagnosis: | Premium risiko naik drastis (Skema A jauh lebih mahal, lihat KALKULASI_MANUAL), proyek lebih mahal untuk pemerintah.
Verifikasi: | Pakai prinsip 'pihak paling mampu mengendalikan' -- cek kolom Kontrolabilitas di MATRIKS_ALOKASI, bukan pukul rata.
2. Risiko tak terkendali (force majeure, politik) dibebankan ke Badan Usaha
Diagnosis: | Badan usaha menaikkan premium ekstrem atau menolak ikut tender.
Verifikasi: | Kontrolabilitas rendah (skor 1-2) WAJIB ke Pemerintah/Bersama, lihat formula rekomendasi kolom E.
3. Biaya alat mitigasi (bond, jaminan) diabaikan saat bandingkan skema
Diagnosis: | Skema B terlihat selalu lebih murah padahal setelah biaya mitigasi bisa tidak signifikan.
Verifikasi: | Selalu kurangi penghematan dengan biaya mitigasi tambahan (lihat CONTOH_KASUS baris 6).
4. Skor kontrolabilitas dan dampak dicampur jadi satu angka subjektif
Diagnosis: | Rekomendasi tidak bisa diaudit atau direplikasi pihak lain.
Verifikasi: | Pisahkan 2 skor eksplisit (kontrolabilitas, dampak) sebelum dihitung skor residual -- lihat MATRIKS_ALOKASI kolom B & C.
5. Matriks alokasi dibuat sekali di awal, tidak direview
Diagnosis: | Risiko yang sifatnya berubah (mis. regulasi baru) tetap dialokasikan dengan skor lama.
Verifikasi: | Review skor kontrolabilitas & dampak tiap milestone penting (financial close, tahun ke-5 operasi, dst).